## Hoja1
Actividad | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre
| Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4
Folleto
Diseño | bar: Octubre Sem2 to Octubre Sem3
Entrega | bar: Octubre Sem4; Noviembre Sem3; Marzo Sem3 to Marzo Sem4; Abril Sem2; Mayo Sem2; Junio Sem2; Julio Sem2; Agosto Sem2 to Agosto Sem4
Evaluación | bar: Diciembre Sem1; Mayo Sem4; Agosto Sem4
Evento Mundos E 10 años
Diseño | bar: Octubre Sem4 to Noviembre Sem2
Entrega | bar: Noviembre Sem3
Evaluación | bar: Noviembre Sem4
Videos Institucionales
Diseño | bar: Noviembre Sem1
Entrega | bar: Noviembre Sem2
Evaluación | bar: Noviembre Sem4; Marzo Sem4; Julio Sem4
Merchandising
Diseño | bar: Octubre Sem3 to Octubre Sem4
Entrega | bar: Noviembre Sem3; Marzo Sem3 to Marzo Sem4; Abril Sem2; Mayo Sem2; Junio Sem2; Julio Sem2; Agosto Sem2 to Agosto Sem4
Evaluación | bar: Diciembre Sem1; Mayo Sem4; Julio Sem4; Agosto Sem4
Newsletter
Diseño | bar: Octubre Sem4; Noviembre Sem4; Diciembre Sem4; Enero Sem4; Febrero Sem4; Marzo Sem4; Abril Sem4; Mayo Sem4; Junio Sem4; Julio Sem4; Agosto Sem4
Entrega | bar: Noviembre Sem1
Actualización | bar: Diciembre Sem1; Enero Sem1; Febrero Sem1; Marzo Sem1; Abril Sem1; Mayo Sem1; Junio Sem1; Julio Sem1; Agosto Sem1; Septiembre Sem1
Evaluación | bar: Enero Sem2; Abril Sem2; Julio Sem2; Septiembre Sem2
Ciclo de conferencias
Diseño
Entrega | bar: Abril Sem2; Mayo Sem2; Junio Sem2; Julio Sem2; Agosto Sem2
Evaluación | bar: Mayo Sem4; Agosto Sem4
Publicidad Facebook
Diseño | bar: Febrero Sem4; Julio Sem3
Entrega | bar: Marzo Sem1 to Marzo Sem4; Julio Sem4 to Agosto Sem3
Evaluación | bar: Abril Sem1; Agosto Sem4
Pinterest, Ustreamming
Diseño | bar: Octubre Sem4
Entrega | bar: Noviembre Sem1
Actualización | bar: Noviembre Sem2 to Septiembre Sem4
Evaluación | bar: Enero Sem2; Abril Sem2; Julio Sem2; Septiembre Sem2
Página web
Diseño | bar: Octubre Sem3 to Octubre Sem4
Entrega | bar: Noviembre Sem1
Actualización | bar: Noviembre Sem2 to Septiembre Sem4
Evaluación | bar: Enero Sem2; Abril Sem2; Julio Sem2; Septiembre Sem2
Cartelería
Diseño | bar: Marzo Sem2; Abril Sem1; Mayo Sem1; Junio Sem1; Julio Sem1; Agosto Sem1
Entrega | bar: Marzo Sem3; Abril Sem2; Mayo Sem2; Junio Sem2; Julio Sem2; Agosto Sem2
Evaluación | bar: Marzo Sem4; Agosto Sem3
Stand en universidades
Diseño | bar: Marzo Sem2; Agosto Sem2
Entrega | bar: Marzo Sem3 to Marzo Sem4; Agosto Sem3 to Agosto Sem4
Evaluación | bar: Abril Sem1; Septiembre Sem1
Feria Informe Carreras
Diseño | bar: Agosto Sem1
Entrega | bar: Agosto Sem2
Evaluación | bar: Agosto Sem3
Feria Trabajar y estudiar en Córdoba
Diseño | bar: Agosto Sem3
Entrega | bar: Agosto Sem4
Evaluación | bar: Septiembre Sem1
Semana del emprendedorismo
Diseño | bar: Noviembre Sem2
Entrega | bar: Noviembre Sem3
Evaluación | bar: Noviembre Sem4
Evaluación global | bar: Marzo Sem4; Septiembre Sem4