## Hoja1
PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA JBG (SEP 2013- OCT 2014)
ACTIVIDAD | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
| 1ra S | 2da S | 3ra S | 4ta S | 1ra S | 2da S | 3ra S | 4ta S | 1ra S | 2da S | 3ra S | 4ta S | 1ra S | 2da S | 3ra S | 4ta S | 1ra S | 2da S | 3raS | 4ta S | 1ra S | 2da S | 3ra S | 4ta S | 1ra S | 2da S | 3raS | 4ta S | 1ra S | 2da S | 3ra S | 4ta S | 1ra S | 2da S | 3raS | 4ta S | 1ra S | 2da S | 3ra S | 4ta S | 1ra S | 2da S | 3raS | 4ta S | 1ra S | 2da S | 3ra S | 4ta S | 1ra S | 2da S | 3raS | 4ta S | 1ra S | 2da S | 3ra S | 4ta S
PROGRAMA 1
DOING GOOD
Planificación
Diseño
Envío invitaciones vía email
Implementación de la Cap./charla
Implementación de la táctica
Comunicación Externa
Evaluación
PROGRAMA 2
GOOD NEWS
Planificación -diseño
Implementación
Evaluación
DO IT GOOD
Planificación -diseño
Implementación
Evaluación
GOOD DESIGN
Diseño
Implementación
Comunicación Gacetilla
Comunicación en Radio
Evaluación
PROGRAMA 3
THE GOOD MUSIC MARATHON
Planificación -diseño
Comunicación en Medios
Implementación
Evaluación
MAKING GOOD
Planificación -diseño
Implementación
Evaluación
SHOP FOR GOOD
Planificación -diseño
Implementación
Evaluación
EVALUACION GLOBAL DEL PLAN
Realización